## Декомпозиция
ID | Исполнитель | Статус | Элемент декомпозиции |  |  | От | До | Реал | PERT | Ориентир (ч) | Факт | Оценка по декомпозиции: | 88
Смысл/цель задачи/проекта (ради чего это делается с т.з. заказчика, какой он ожидает рез-т): Телеграм бот с возможностью создания Лидов + Поиска товаров через гугл таблицы | [5 empty] | 18 | 45 | 20 | 24.5 | 35 | 377 | Оценено ранее: |  | <= заполняется, если с клиентом уже согласовано какое-то кол-во часов
Блок/релиз №1
1.1 |  |  | Пункт |  | Api для бота | 15 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25
1.1.1 |  |  |  | Подпункт | Разработка архитекутры | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
1.1.2 |  |  |  | Подпункт | Подбор технологий | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5
1.1.3 |  |  |  | Подпункт | Скелет проекта | 1 | 2 | 2 | 1.75 | 2 | 2
1.1.4 |  |  |  | Подпункт | Модели | 1 | 2 | 2 | 1.75 | 2 | 2
1.1.5 |  |  |  | Подпункт | Слой репозиторий | 1 | 2 | 1 | 1.25 | 1 | 1
1.1.6 |  |  |  | Подпункт | Сервисный слой | 2 | 4 | 2 | 2.5 | 2 | 2
1.1.7 |  |  |  | Подпункт | Слой презентации | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
1.1.8 |  |  |  | Подпункт | Интеграция с Bitrix | 1 | 4 | 2 | 2.25 | 2 | 2
1.1.9 |  |  |  | Подпункт | Внедрение ии | 2 | 5 | 3 | 3.25 | 3 | 3
1.1.10 |  |  |  | Подпункт | Докер | 1 | 2 | 1 | 1.25 | 1 | 1
1.1.11 |  |  |  | Подпункт | Тесты | 1 | 2 | 1 | 1.25 | 1 | 1
Блок/релиз №2
2.1 |  |  | Пункт |  | ТГ бот | 3 | 10 | 6 | 6.25 | 5 | 6
2.2 |  |  |  | Подпункт | Разработка архитекутры | 1 | 2 | 1 | 1.25 | 1 | 1
2.3 |  |  |  | Подпункт | Скелет проекта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | Подпункт | Интеграция с API | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
Универсальные / шаблонные работы
X.X |  |  | Уже потрачено часов на начало декомпозиции |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
X.X |  |  | Перенос на рабочий сайт (публикация функциональности) | [5 empty] | 0
X.X |  |  | Общая аналитика, декомпозиция и оценка |  |  | 1 | 2 | 2 | 1.75 | 2 | 2
X.X |  |  | Аналитика и уточнение данных (что откуда берётся и как считается) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
X.X |  |  | Техническое проектирование системы |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
X.X |  |  | Внутренние коммуникации по задаче/проекту | [5 empty] | 0
X.X |  |  | Внешние коммуникации (созвоны с заказчиком) | [5 empty] | 0
X.X |  |  | Приёмка + первый транш правок от клиента | [5 empty] | 0
X.X |  |  | Подготовка площадки для разработки | [5 empty] | 0
X.X |  |  | Логирование / обработка ошибок и пограничных ситуаций |  |  | 1 | 2 | 1 | 1.25 | 1 | 1
X.X |  |  | Инфраструктурные издержки (VPN, RDP, одноразовые пароли, защищённый контур и пр.) | [5 empty] | 0
X.X |  |  | Поправка на внешние сервисы / библиотеки / незнакомое API (неопределённость => скрытый объём) |  |  | 2 | 3 | 2 | 2.25 | 2 | 2
Тестирование и отладка
X.X |  |  |  | Общее тестирование (в т.ч. с внешними подрядчиками вроде 1С-ников) |  |  |  |  | 0
X.X |  |  |  | Подготовка пользовательских сценариев проверки функционала |  |  |  |  | 0
X.X |  |  |  | Поправка на внутреннюю координацию и интеграцию (если по задаче несколько программистов) |  |  |  |  | 0
X.X |  |  | Поправка на внешних субподрядчиков (н-р, 1С-ников; коммуникации, постановка и контроль задач) | [5 empty] | 0
X.X |  |  | Поправка на производительность (уточнить требования к нагрузке / времени работы кода) | [5 empty] | 0
X.X |  |  | Поправка на организацию системы прав доступа (уточнить, у кого какие права и на что) | [5 empty] | 0
Фронт:
X.X |  |  |  | Поправка на моб. версию (если нужна) |  |  |  |  | 0
X.X |  |  |  | Подготовка и согласование макетов |  |  |  |  | 0
Обучение и документация:
X.X |  |  |  | Пользовательскаядокументации (инструкции, видеозаписи) |  |  |  |  | 0
X.X |  |  |  | Подготовка промежуточных отчётов по прогрессу работ |  |  |  |  | 0
X.X |  |  |  | Обучение сотрудников клиента взаимодействию с системой |  |  |  |  | 0
X.X |  |  | Ведение журнала изменений, фиксация всех изменений по проекту/задаче | [5 empty] | 0
Доп. закупки
X.X |  |  |  | Заложена стоимость лицензий Битрикс / платных модулей / сервисов / библиотек |  |  |  |  | 0
X.X |  |  |  | Заложена стоимость нового сервера (при необходимости) для публикации функционала |  |  |  |  | 0
X.X |  |  |  | Заложена стоимость абонентской платы (хостинг; оплата запросов API и пр.) |  |  |  |  | 0
X.X |  |  | Погружение участников проектной команды в задачу/проект | [5 empty] | 0
X.X |  |  | Промежуточные демонстрации функционала (публикация?) | [5 empty] | 0
Издержки на ограничение доступа и данные (если нет прямого доступа, приходится создавать альтернативную площадку и сидить в ней данные)
Note on G1: Указывается субъективная оптимистическая оценка (сколько времени уйдёт на задачу минимум) Указывать в часах кратно 0,25!
Note on H1: Указывается субъективная пессимистическая оценка (сколько времени уйдёт на задачу максимум) Указывать в часах кратно 0,25!
Note on I1: Указывается субъективная реалистичная оценка (сколько времени уйдёт на задачу СКОРЕЕ ВСЕГО) Указывать в часах кратно 0,25!
Note on K1: Число, в которое нужно вписаться, чтобы выполнить задачу в контексте изначальной оценки.
Note on L1: Заполняется по итогу выполнения соответствующей задачи - сколько реально времени ушло на это выполнение